## ADS-5M-LES - Entregas
FATEC CAMPINAS - ADS-5M-LES - LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE
Prof. Anderson Luiz Barbosa
Projetos - v. 09.agosto.2021
Entregas
EQUIPE | Projeto | Cliente (PO) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | A2
1 | Smart House - mobile | Geovane
2 | Rede de Apoio à Pessoas Amputadas | Iara
3 | E-commerce - Produtos Eletrônicos
4 | E-commerce - Loja de Roupas, ERP | Breno, Valério
5 | E-commerce - Plataforma de Cursos | Eduardo (Empreendedor)
6 | E-commerce - Loja de Livros
7 | Restaurante - comandas e pedidos | Gilmar
| Entrega | Data
| Projeto - Entrega 01 – Cronograma | 13.ago.2021
| Projeto - Entrega 02 – Requisitos | 20.ago.2021
| Projeto - Entrega 03 - Banco de Dados | 27.ago.2021
| Projeto - Entrega 04 - Projeto Funcional | 03.set.2021
| Projeto - Entrega 05 – Interface | 20.set.2021
| Primeira Avaliação (A1) | 27.set.2021
| Projeto - Entrega 06 – Codificação | 04.out.2021
| Projeto - Entrega 07 - Versão Alfa | 22.out.2021
| Projeto - Entrega 08 - Versão Beta | 29.out.2021
| Projeto - Entrega 09 - Testes Aceitação | 05.nov.2021
| Projeto - Entrega 10 – Documentação | 12.nov.2021
| Projeto - Entrega 11 – Evolução | 19.nov.2021
| Segunda Avaliação (A2) | 22.nov.2021

## ADS-5M-LES - Equipes e Temas
FATEC CAMPINAS - ADS-5M-LES - LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE
Prof. Anderson Luiz Barbosa
Projetos - v. 09.agosto.2021
RA | ALUNO | EQUIPE | Projeto | Cliente (PO) | Metodologia | Gestão
2760482011009 | ALEXANDRE TADEU PIMENTEL PIRES
2760482011006 | Anna Gabrielle Sahu | 2 | Rede de Apoio à Pessoas Amputadas | Iara | Scrum | Microsoft Project
2760481921051 | BRUNO ALEXANDRE SIMAO DE OLIVEIRA | 6 | E-commerce - Loja de Livros |  | Scrum | MS Project
2760481921050 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS RAMALHO DA SILVA | 6 | E-commerce - Loja de Livros |  | Scrum | Ms Project
2760481921001 | DANIEL RUSS SOLIS | 2 | Rede de Apoio à Pessoas Amputadas | Iara | Scrum | Microsoft Project
2760481921008 | EWERTON ALVES SILVA | 1 | Smart House - mobile | Geovane | Scrum | MS Project
2760481921030 | FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA | 4 | E-commerce - Loja de Roupas, ERP | Breno, Valério | Scrum | Trello
2760481811035 | FABRÍCIO MATHEUS GONÇALVES DE SOUZA | 7 | Restaurante - comandas e pedidos | Gilmar | SCRUM | Trello
2760481921017 | GABRIEL JARDINE KIKUMOTO | 4 | E-commerce - Loja de Roupas, ERP | Breno, Valério | Scrum | Trello
2760481921027 | GEOVANE LEMOS DE ASSIS | 1 | Smart House - mobile | Geovane | Scrum | MS Project
2760481921041 | GIOVANNI RAFAEL MOTA | 4 | E-commerce - Loja de Roupas, ERP | Breno, Valério | Scrum | Trello
2760481921021 | GUILHERME GODOY NUNES DOS SANTOS | 3 | E-commerce - Produtos Eletrônicos |  | Scrum | Trello
2760481921028 | ISABEL CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA
2760481921003 | JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA KOCSSIS | Trancou
2760481811005 | JOÃO PAULO JOSÉ BARBOSA | 7 | Restaurante - comandas e pedidos | Gilmar | SCRUM | Trello
2760481921009 | JOAO PEDRO ALVES DO NASCIMENTO | 3 | E-commerce - Produtos Eletrônicos |  | Scrum | Trello
2760481921012 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | 5 | E-commerce - Plataforma de Cursos | Eduardo (Empreendedor) | Scrum | Trello
2760481921005 | KAIC BALDONE ALVES | 3 | E-commerce - Produtos Eletrônicos |  | Scrum | Trello
2760481921007 | KAYE MICCOLI DE OLIVEIRA | 5 | E-commerce - Plataforma de Cursos | Eduardo (Empreendedor) | Scrum | Trello
2760481921006 | LUIS GUSTAVO FERREIRA DE ALMEIDA | 1 | Smart House - mobile | Geovane | Scrum | MS Project
2760481921034 | MIRELA DE OLIVEIRA MARTINS | 5 | E-commerce - Plataforma de Cursos | Eduardo (Empreendedor) | Scrum | Trello
2760481921039 | MURILO GOMES DA COSTA DAMARIO | 4 | E-commerce - Loja de Roupas, ERP | Breno, Valério | Scrum | Trello
2760481921015 | NICOLAS MELES DE CARVALHO | 4 | E-commerce - Loja de Roupas, ERP | Breno, Valério | Scrum | Trello
2760481921020 | PAULO RICARDO FERNANDES LAGES | 6 | E-commerce - Loja de Livros |  | Scrum | MS Project